## Sheet1
No | Prioridad | Tarea | Tiempo | Inicio | Fin | % Completado | Predecesor | Responsable
1 |  | Desarrollo de la App SICO
2 |  | Acceso a los Servidorres y sus diferentes instancias | tbd |  |  |  |  | Sanchez
3 |  | Configuración de los ambientes para App y Web Scrapping | 2 dias |  |  | 0 | 2 | John Prebisterio
4 |  | Desarrollar modulo de acceso a los Componentes X | 20 dias |  |  | 0 | 3 | John Prebisterio
5 |  | Completar captura de Video | 4 dias |  |  | 80 |  | John Prebisterio
6 |  | Establecer las Estadísticas que se generarán | tbd |  |  | 0 |  | Comandantes
7 |  | Desarrollo de Dashboard | 14 dias |  |  | 5 | 3 | John Prebisterio
8 |  | Módulo de Seguridad y Roles | 8 dias |  |  | 10 | 4 | John Prebisterio
9 |  | Adquisición de laptop Apple MacBook | tbd |  |  | 0 |  | Comandantes
10 |  | Adquisición de SmartPhone iPhone 5 o 6 | tbd |  |  | 0 |  | Comandantes
11 |  | App SICO para iOS | 12 dias |  |  | 0 | 4,6,7 | John Prebisterio
12
13 |  | Desarrollo de Web Scrapping
14 |  | Definir Palabras o combinaciones de Palabras | tbd |  |  |  |  | Comandantes
15 |  | Desarrollo de Mantenientos (URL, Palabras, etc) | 6 dias |  |  | 40 |  | John Prebisterio
16 |  | Configuración de Título y Contenido por URL | 2 dias |  |  | 5 |  | John Prebisterio
17 |  | Desarrollo del proceso de Scrapping | 20 dias |  |  | 15 |  | John Prebisterio
18 |  | Desarrollo del proceso de Captura y mantenimiento de la da la Info | 11 dias |  |  | 0 |  | John Prebisterio
NOTA: Para fines de establecer la prioridad debemos tener todas la actividades, definir la Prioridad y las Fases o entregables que estaremos haciendo. De cara a lo que es agilismo, podemos definir sprint o entegrables, máximo Mensual